## Projet 7
Poste | Nombre de personnes | Salaire de base | TJM de base | Nombre de jours travaillés | Total par personnes | Total général | Jours de sécurité | Cout de la marge de sécurité | Total avec sécurité
Designer UI/UX | 1 | 0 | 484 | 10 | 4840 | 4840 | 3 | 1452 | 6292
Développeur front-end | 1 | 0 | 528 | 25 | 13200 | 13200 | 4 | 2112 | 15312
Développeurs back-end | 1 | 0 | 556 | 25 | 13900 | 13900 | 5 | 2780 | 16680
Testeur QA | 1 | 0 | 500 | 5 | 2500 | 2500 | 1 | 500 | 3000
Rédacteur technique | 1 | 0 | 450 | 5 | 2250 | 2250 | 1 | 450 | 2700
Chef de projet digital | 1 | 3000 |  | 4 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000
Total | [5 empty] | 48690 | 14 | 7294 | 55984
Ajout d'une marge de 20% | [5 empty] | 58428 |  |  | 67180.8

## Projet 3
Poste | Nombre de personnes | Salaire de base | TJM de base | Nombre de jours travaillés | Total par personnes | Total général | Jours de sécurité | Cout de la marge de sécurité | Total avec sécurité
Designer UI/UX | 1 | 0 | 484 | 5 | 2420 | 2420 | 2 | 968 | 3388
Développeurs front-end | 2 | 0 | 528 | 20 | 10560 | 21120 | 4 | 2112 | 23232
Testeur QA | 1 | 0 | 500 | 5 | 2500 | 2500 | 1 | 500 | 3000
Rédacteur technique | 1 | 0 | 450 | 5 | 2250 | 2250 | 1 | 450 | 2700
Chef de projet digital | 1 | 3000 |  | 2 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000
Total | [5 empty] | 34290 | 8 | 4030 | 38320
Ajout d'une marge de 20% | [5 empty] | 41148 |  |  | 45984